## Feuil1
Organisation des sprints
Sprint | User Stories à effectuer | Definition of Done | Estimation de temps (en heures) | Temps effectif
Sprint 1 | Rédaction des règles | Definition of Done (tests à passer pour réussir) : En // de l'issue #10 Rédaction des règles et mise en forme de celles ci. Il faut que toutes les règles y figurent, sans faute | 1
| Configuration environnement de développement | Création scrum board; Création issues; Setup intégration continue Début de l'intégration des tests (mocha) | 2
| Créer la page d'accueil de l'application | la page s'affiche et se lance sans problème le titre de l'application est lisible | 1
| Ajouter un bouton jouer | un bouton cliquable jouer envoie sur une nouvelle page différente de la première avec écrit "paramètres" faire retour dans la page paramètre permet de revenir à la page d'accueil | 1
| Créer la page paramètres | un formulaire permet d'ajouter des joueurs on peut supprimer un joueur Chaque ajout de joueur donne la possibilité d'entrer son nom il est possible de revenir en arrière vers le menu d'accueil | 2
| Ajouter le bouton valider en fin de formulaire de paramètres "Valider" | Le bouton valider est en fin de formulaire Appuyer sur ce bouton mène à une autre page où les paramètres de partie sont sauvegardés (noms des joueurs et nombre de joueurs) Un retour en arrière sur la page de partie ne permet pas de revenir à la page des paramètres | 1
| Affichage des règles | les règles sont toutes affichées, lisibles lorsque l'on change les dimensions d'écran, on les voit toujours même s'il y a beaucoup de joueurs, on voit toujours les règles | 1
| Mettre en place le fonctionnement tour par tour | Chaque joueur peut jouer une fois, ensuite ce n'est plus possible le bouton retour du navigateur n'agit pas sur les tours On sait à quel tour est chaque joueur si on entre un score < 10, on peut relancer. SInon, le tour passe au suivant | 1
| Afficher autant de tableaux de 11 cases qu'il y a de joueurs sur la page de la partie | il y a autant de tableaux que de joueurs déterminés dans la page paramètre chaque nom de joueur est affiché au dessus de son tableau de scores chaque case du tableau est divisée en 2 (pour les deux lancers, ou 1 strike et une case barrée) | 3
| Permettre à un joueur d'entrer son score | le bon joueur (dont c'est le tour) peut entrer son score dans le pop up qui s'affiche (entre 0 et 10) le nombre de quilles est enregistré si c'est -1 ou moins OU 11 ou plus OU si c'est un nombre à virgule, demander de recommencer | 1
| Gérer le cas d'un strike | Si un joueur entre 10 quilles au premier lancer, c'est un strike Si un joueur entre 10 au deuxième lancer, ce n'est PAS un strike Si un joueur entre un nombre différent de 10, ce n'est PAS un strike Si c'est un strike, retenir que les 2 prochaines boules sont x2 | 3
| Gérer le cas du spare | Si la somme des scores des 2 relances fait 10, alors c'est un spare si c'est plus, c''est une erreur si c'est moins, ce n'est pas un spare si c'est 10 puis 0, c'est un STRIKE (et ce n'est pas possible si STRIKE a bien été géré) la prochaine boule vaudra x2. Il faut le retenir en mémoire | 2
| Gérer le cas coup classique | un coup classique : deux lancer, dont la somme fait moins de 10. Les scores ne peuvent pas ne pas être entiers ou être négatifs Affichage du bon score, et pas de bonus retenu | 1.5
Total points du sprint |  |  | 20.5