## Feuil1
Product Backlog
|  |  | Base | en heures
Optionnelle
User Cases/features |  | User stories | Priorisation | Estimation = Poker Planning |  |  |  | Décision finale | Sprint
|  |  |  | Claire | Paul | Sébastien | Alexis
Redonner les règles
| 1 | Je lance l'application, je clique sur jouer, je rentre mon nombre de joueurs et leurs noms, je lance la partie : les règles sont affichées | Base | 4 | 4 | 4 | 3 ou 4 | 4 | 1
Calculer les scores
| 2 | 1, je rentre le nombre le nombre de quilles que j'ai fait tomber. Et le voir à l'écran dans case Tour1 | Base | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2
| 3 | 2, si j'ai fait un strike, le tour passe au suivant. 10 points + 2 boules suivantes qui valent 2* leur valeur | Base | 3 | 4 | 1 | 3 | 3
| 4 | 2, si je n'ai pas fait de strike, je rentre mon nouveau score. | Base | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5
| 5 | 4, j'ai fait un spare (toutes les quilles sont tombées) : 10 points + boule suivante qui vaut 2* sa valeur | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6 | Si je suis au 10ème tour et que je fais un strike : j'ai droit à 2 lancers supplémentaires qui valent double (+ les 10 points de mon strike) | Base | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
| 7 | Si je suis au 10ème tour et que je fais un spare : j'ai droit à 1 lancer supplémentaire qui vaut double (+ les 10 points de mon spare) | Base | 4 | 2 | 2 | 3 | 3
| 8 | Si je suis au 10ème tour et que je ne fais ni strike ni spare, la partie se finit | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 9 | Après scénarii 6,7 ou 8, la partie se finit et les scores s'affichent. Le gagnant est signalé. | Base | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2
| 10 | Après 9, un bouton me propose de revenir au menu principal où je peux recommencer en 1. | Base | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3
| 11 | Après 9, un bouton me propose de rejouer avec les mêmes paramètres. Je recommence en scénario 2 | Optionnel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 12 | Après 2, si j'ai rentré moins de 10 on me propose de rejouer. Il ne me sera pas possible d'entrer plus de quilles que 10 - le premier nombre que j'ai entré | Optionnel | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1
| 13 | Après 2 ou 4 : Je ne peux pas rentrer plus que 10 ou moins que 0, et le nombre doit être entier. | Optionnel | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1